## Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

## Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації

Програма

дослідно - експериментальної роботи за темою:

«Науково-методичні засади впровадження

вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес

загальноосвітніх навчальних закладів»

на базі комунального закладу освіти

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 I-III ступенів

Солонянської районної ради Дніпропетровської області»

на 2011-2016 навчальний рік

| № пор. | Зміст | Відповідальний | Строки виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Підготовчий етап (вересень 2011 - серпень 2012 р.) |
|  | Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань медіаосвіти з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань. | Ватковська М.Г., Піщанська В.М. директор Н.О.Шерстюк | 2011 р. | Спільний кластер знань, що сприятиме концептуальному входженню учасників у дослідно-експериментальну роботу |
|  | Розроблення на основі вітчизняної моделі медіаосвіти психолого-педагогічної концепції розвитку шкільної системи медіаосвіти | Ватковська М.Г., Піщанська В.М. | 2011 р. | Концепція розвитку шкільної системи медіаосвіти |
|  | Забезпечення фінансування дослідно-експериментальної роботи. Затвердження кошторисів витрат на проведення дослідно-експериментальної роботи | директор Н.О.Шерстюк | 2011 р. | Фінансове забезпечення |
|  | Розроблення критеріїв готовності всіх суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження медіаосвітніх інновацій | Ватковська М.Г., Піщанська В.М. | 2012 р. | Критерії готовності до впровадження медіаосвітніх інновацій |
|  | Визначення стратегії підготовки педагогічних колективів і батьків до впровадження медіаосвітніх інновацій | Ватковська М.Г., Піщанська В.М. | 2012 р. | Стратегія підготовки педагогічних колективів і батьків до впровадження медіаосвітніх інновацій |
|  | Проведення установчих семінарів-практикумів для педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів з метою їх ознайомлення з особливостями технології впровадження медіа- освіти та функцій курсу за вибором «Медіакультура» в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу | Ватковська М.Г., Піщанська В.М. | 2012 р. | Первинна підготовка педагогічних колективів до здійснення дослідно-експериментальної роботи |
|  | Визначення складу творчих груп учителів-дослідників, шкільних психологів для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи | Ватковська М.Г., Піщанська В.М. директор Н.О.Шерстюк | 2012 р. | Творчі групи вчителів-дослідників, шкільних психологів |
|  | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на першому етапі. | Ватковська М.Г., Піщанська В.М. | 2012 р. | Науковий звіт |
| ІІ. Концептуально-діагностичний етап (вересень 2012 р. – серпень 2013 р.) |
|  | Удосконалення критеріїв, розроблення та стандартизація психодіагностичних методик оцінювання рівня медіакультури учнів загальноосвітніх навчальних закладів, різних аспектів їхньої медіакомпетентності. | Ватковська М.Г., Піщанська В.М. | Вересень 2012 | Стандартизовані діагностичні методики для дослідно-експериментальної роботи |
|  | Проведення першого етапу діагностики рівня медіакультури та ставлення учнів до впровадження в школі медіаосвітніх інновацій. | Ватковська М.Г., Піщанська В.М., директор Н.О.Шерстюк, практичний психолог | 2012 р. | Внесення змін до методичної роботи з учителями за підсумками діагностики рівня медіакультури учнів |
|  | Проведення анкетування вчителів та батьків, вивчення сімейної медіакультури з метою виявлення мотиваційної і технологічної готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах. | М.Г. Ватковська, директор Н.О.Шерстюк, ЗНВР Чащіна В.О., ЗВР Пушко І.В., психолог І.Г. Крижовець, соціальний педагог А.О.Копиленко | 2012 р. | Внесення змін до методичної роботи з учителями та батьками за підсумками анкетування |
|  | Упровадження першого елементу шкільної системи медіаосвіти – курсу за вибором «Медіакультура» для учнів 10 класів. | Директор Н.О.Шерстюк., соціальний педагог А.О.Копиленко | Листопад-грудень 2012 | Підвищення рівня медіакультури старшокласників |
|  | Розроблення програм семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження медіаосвіти. | М.Г. Ватковська., Піщанська В.М., директор Н.О. Шерстюк, соціальний педагог А.О.Копиленко | Грудень. 2012 | Програми семінарських занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження медіаосвіти |
|  | Проведення засідань творчих робочих груп з питань технології впровадження медіаосвіти та функцій курсу за вибором «Медіакультура» в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. | Директор Н.О.Шерстюк., соціальний педагог А.О.Копиленко | Січень 2013 | Підвищення медіаосвітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження курсів |
|  | Проведення семінару-тренінгу з пелагічними працівниками школи «Людина у світі інформації» | Практичний психолог Ніколіна О.М. | Квітень 2013 | Сприяння адаптації педагогів у світі інформації. |
|  | Проведення тематичних батьківських зборів з питань медіакультури | Класні керівники | Квітень 2013 р. | Підвищення рівня медіа культури батьківської громади |
|  | Створення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження медіаосвіти і поширення кращого педагогічного досвіду. | М.Г. Ватковська | Лютий-березень 2013 | Електронний ресурс, медіаосвітній сайт |
|  | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на другому етапі. | М.Г. Ватковська, директор Н.О.Шерстюк., соціальний педагог А.О.Копиленко | Квітень-травень 2013 | Науковий звіт |
| ІІІ. Формувальний етап (вересень 2013 р. – серпень 2014 р.) |
| 1. | Підготовка авторських навчальних програм курсу «Медіакультура» для старшокласників з урахуванням особливостей переходу до профільного навчання | М.Г. Ватковська, | 2013 р. | Збірник авторських програм з медіаосвіти |
| 2. | Координація зусиль науковців і педагогів різних ланок освіти (загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації, педагогічних університетів) з метою поширення медіаосвітніх практик | М.Г. Ватковська, | 2013-2014 рр. | Програма спільної медіа- освітньої діяльності |
| 3. | Розширення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження медіаосвіти і поширення кращого педагогічного досвіду. | М.Г. Ватковська, | 2013-2014 рр | Постійно оновлюваний медіа освітній сайт |
| 4. | Забезпечення розвитку медіа компетентності старшокласників під час вивчення курсу за вибором «Медіакультура» профільному гуманітарному класі, сприяння створенню умов для інтеграції медійних практик дорослих і дітей, розвитку сімейної медіакультури | М.Г. Ватковська, директор Н.О.Шерстюк | 2013-2014 рр. | Підвищення рівня медіа- компетентності учнів експериментальних навчальних закладів |
| 5. | Впровадження елементів медіа культури в початковій школі | директор Н.О.Шерстюк, ЗНВР Л.М.Миргородська, класні керівники | 2013-2014 рр. | Формування навичок спілкування з медіа, розвиток критичного мислення, розвиток особистості молодшого школяра |
| 6. | Підготовка робочого зошита і підручника з курсу «Медіакультура» для 10 класу | М.Г. Ватковська, | 2012- 2013 рр. | Робочий зошит і підручник з курсу «Медіакультура» |
| 7. | Підготовка авторських навчальних програм інтегрованої медіаосвіти для учнів молодших і середніх класів, медіаосвітніх факультативів та відповідних методичних рекомендацій для вчителів, методичних посібників з окремих проблем медіаосвіти | М.Г. Ватковська, | 2012- 2014 рр. | Збірка навчальних програм, методичні рекомендації для вчителів, методичні посібники з окремих проблем медіаосвіти |
| 8. | Здійснення моніторингу розвитку медіакультури учнів, залучених до участі в дослідно-експериментальній роботі, та зіставлення його результатів з даними всеукраїнського моніторингу рівня медіакультури населення | М.Г. Ватковська, директор Н.О.Шерстюк | 2012 р. 2014 р. | Інформаційні бюлетені, використання результатів моніторингу для визначення подальшої роботи в умовах експерименту |
| 9. | Висвітлення дослідно-експериментальної роботи в закладі на сторінках шкільної газети «Пульс школи» | Керівник прес – центру Баглай В.Г., вчитель-експериментатор Копиленко А.О. | Постійно | Шкільний прес - центр |
| 10. | Проведення тижня медіакультури | Вчитель-експериментатор А.О.Копиленко | З 02.12 по 08.12 2013 р. | Підвищення рівня медіакультури старшокласників, розвиток умінь застосовувати одержані знання на практиці |
| 11. | Участь учнів школи в конкурсах журналістського напрямку: Міжнародний конкурс шкільних газет; конкурс на кращу роботу прес-центру «Рух і час»; участь команди у міському святі «Різдвяні зустрічі у колі журналістів»; районний конкурс по висвітленню роботи дитячих ЗМІ «Пишемо, знімаємо, про шкільне життя розповідаємо»; конкурс робіт членів прес-центру «Хроніка подій очима журналіста-початківця»; конкурс тематичних шкільних видань «З ювілеєм, Солонянський район!»; фотоконкурс «Солонянському району – 90!»; конкурс юних поетів, приурочений вшануванню любові до рідного краю; фестиваль творчості юних журналістів «Прес-весна-2014» | Вчитель-експериментатор А.О.Копиленко, керівник прес – центру Баглай В.Г., класні керівники, вчителі - предметники | Постійно | Підвищення рівня медіакультури старшокласників, розвиток умінь застосовувати одержані знання на практиці, |
| 12. | Екскурсія до редакції районної газети «Вперед» | Вчитель-експериментатор А.О.Копиленко, класні керівники | Жовтень 2013 | Підвищення рівня медіакультури старшокласників; забезпечення скоординованої діяльності навчального закладу та установ з розвитку обдарованої молоді |
| 13. | Проведення тематичних батьківських зборів з питань медіакультури | Класні керівники | Жовтень 2013 р. | Підвищення рівня медіа культури батьківської громади |
| 14. | Розроблення навчально-методичних комплексів медіаосвітніх спецкурсів для підготовки і підвищення кваліфікації педагогів та психологів | М.Г. Ватковська, | 2013-2014 рр. | Навчальні програми, методичні рекомендації, навчальні посібники |
| 15. | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за третій етап | М.Г. Ватковська, | 2014 р. | Науковий звіт |
| ІV. Узагальнювальний етап (вересень 2014 р. – серпень 2015 р.) |
|  | Організація заходів з підвищення кваліфікації методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогів та психологів із питань упровадження медіаосвіти в системі пі- слядипломної освіти; експериментальна апробація психолого-педагогічних засад підготовки медіапедагогів і медіапсихологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на базі педагогічних університетів | М.Г. Ватковська, | 2014-2014 рр. | Підготовка кваліфікованих кадрів для системи медіа-освіти |
| 2. | Здійснення підсумкового етапу діагностики рівнів медіакультури суб’єктів навчально-виховного процесу та їхньої готовності до конструктивної взаємодії | директор Н.О.Шерстюк, практичний психолог, соціальний педагог А.О.Копиленко | 2014 р. | Інформаційно-аналітичні, науково-методичні матеріали |
| 3. | Статистична обробка результатів дослідно-експериментальної роботи, що відображають розвиток медіакультури особистості в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів і в сім’ї | М.Г. Ватковська, | 2015 р. | Одномірні та двомірні розподіли статистичних даних |
| 4. | Аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи з метою визначення змін, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту | М.Г. Ватковська, директор Н.О.Шерстюк, практичний психолог, соціальний педагог А.О.Копиленко | 2015 р. | Результати аналізу експериментальних даних |
| 5. | Узагальнення результатів упровадження медіа-освіти в навчально-виховний процес загально -освітніх навчальних закладів | М.Г. Ватковська, директор Н.О.Шерстюк, соціальний педагог А.О.Копиленк | 2015 р. | Узагальнення результатів упровадження медіаосвіти |
| 6. | Проведення тематичних батьківських зборів з питань медіакультури | Класні керівники | Жовтень 2014 р. | Підвищення рівня медіа культури батьківської громади |
| 7. | Семінар – презентація для вчителів та старшокласників «Психологічні впливи на людину шляхом використання методів маніпулювання» | Практичний психолог, соціальний педагог | Листопад 2014 р. | Формування навичок психологічного захисту від шкідливої чи непотрібної інформації |
| 8. | Проведення міжнародної науково-практичної конференції з проблем медіаосвіти | М.Г. Ватковська, | 2015 р. | Збірник матеріалів конференції |
| 9. | Розроблення висновків та рекомендацій за підсумками експерименту | М.Г. Ватковська, | 2015 р. | Висновки експерименту та рекомендації щодо подальшого розвитку медіаосвіти в Україні |
| 10. | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за четвертий етап | М.Г. Ватковська, | 2015 р. | Науковий звіт |
| V. Корегувальний етап (вересень 2015 р. – серпень 2016 р.) |
| 1 | Розроблення програми взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і територіальних установ, інших закладів освіти, громадських організацій, спрямованої на розвиток системи шкільної медіаосвіти | М.Г. Ватковська, директор Н.О.Шерстюк | 2015 р. | Програма взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і територіальних установ, інших закладів освіти, громадських організацій, спрямованої на розвиток системи шкільної медіаосвіти |
| 2. | Внесення змін у навчальні плани та зміст освіти, необхідні для масового впровадження системи шкільної медіаосвіти. Корегування системи виховної роботи в школі. | М.Г. Ватковська, директор Н.О.Шерстюк, заступники директора | 2015-2016 р.р. | Підвищення рівня медіакультури учасників педагогічного процесу; забезпечення скоординованої діяльності навчального закладу та установ з розвитку обдарованої молоді |
| 3. | Проведення циклу регіональних масових заходів із метою популяризації результатів експерименту для сприяння масовому впровадженню медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу. | М.Г. Ватковська, | 2015-2016 р.р. | Підвищення рівня медіакультури учасників педагогічного процесу; забезпечення скоординованої діяльності навчального закладу та установ з розвитку обдарованої молоді |
| 4. | Медіаосвіта у виховній, позакласній роботі та у сімейному вихованні. | Директор Н.О.Шерстюк, заступник з НВР Пушко І.В., соціальний педагог А.О.Копиленко, класні керівники | Березень 2015 р. | Підвищення рівня медіакультури учасників педагогічного процесу |
| 5. | Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи шляхом публікацій в освітянській пресі, інших засобах масової інформації. | М.Г. Ватковська, директор Н.О.Шерстюк | 2016 р. | Публікації в освітянській пресі, Інтернет-виданнях, виступи в інших засобах масової інформації |
| 6. | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на останньому етапі | М.Г. Ватковська, | 2016 р. | Науковий звіт |

# Відповідальний керівник								             Н.О.Шерстюк